## Slide 1
ReVALUE
实验进度汇报 · 林逸飞
基线已扩展
收益待验证
REZE
跨数据集复现
ReVALUE
记忆与回看验证
研究进度 · 组会讨论
2026.10.21–10.27
新增记忆与定向回看，尚无稳定精度收益。
承接 10.13–10.20 周报 · 结果截至 10 月 27 日
MERIT / ReVALUE · 周报源文与专项报告均保存在项目 docs/
Notes: 这次汇报覆盖十月二十一日至二十七日，承接上一周的实验进展。本周主要推进了 REZE 的跨数据集复现和 ReVALUE 的记忆、回看验证。先给结论：基线覆盖已经扩大，但新增记忆与定向回看还没有带来稳定的精度收益。接下来重点介绍已经完成的结果、可以确认的问题，以及下一轮应该如何用最小实验验证。

## Slide 2
01 / 本周总览
本周完成三条工作线，下一步聚焦一个假设
01
跨数据集基线
MR.HiSum 1,888 条 · TVSum 50 视频 · QFVS 180 查询 · SVHighlights 7 场
02
记忆与观察模块
QV 修复版 R2 完成 100/100，零技术回退；精度门槛未通过。
03
迁移与离线诊断
TVSum 迁移完成，定位错误任务约束和记忆草稿选择损失。
下一步：只删除伪对象约束。协议已准备，独立预算待授权。
来源：10.21–10.27 周报 · 不同数据集的指标与实验范围分别解释
02 / 14
Notes: 本周工作分成三条线。第一条是基线覆盖：MR.HiSum 完成一千八百八十八条可用测试视频，TVSum 完成五十条视频，QFVS 完成全部一百八十个查询，SVHighlights 完成七场长视频试验。第二条是方法验证：QV 修复版 R2 的一百条全部完成，没有技术回退，但精度门槛没有通过。第三条是 TVSum 迁移和离线诊断，已经定位到任务约束误提取及记忆草稿选择损失。建议下一步先只检验错误对象约束，协议已准备，新增预算仍待授权。

## Slide 3
02 / 方法边界
局部模块已测试，完整 Agent 闭环仍待验收
当前主流程（整理）
REZE
密集初始化
Top-5
候选片段
四态比较
胜 / 负 / 并列 / 不足
分数与排序
输出高光结果
TaskSpec
事实与决策记忆
本周局部验证
观察分支的实际状态
QV R2 仅 7 条触发配对观察；模型规划为空，动作由预设控制器规则产生。
待验收：自主连续补证、事件发现、边界细化、集合选择。
仍依赖 REZE 初始化与旧帧；尚未证明 memory-only 的成本优势。
来源：ReVALUE 当前实验方案（10.26）、本周周报
03 / 14
Notes: 这里先明确方法实现到哪一步。图中是按现有代码和报告整理的主流程：REZE 通过密集初始化得到候选，随后对 Top-5 候选做任务解析、事实与决策记忆处理，再用四态比较调整排序。四种状态分别是胜、负、并列和证据不足。记忆和比较已经有局部对照，但还不能说完整自主 Agent 闭环已经验证。在 QV R2 中，实际只有七条触发配对观察，模型没有生成有效规划，动作由预设控制器规则产生。自主连续补证、事件发现、边界细化和集合选择都仍需验收。当前还依赖 REZE 初始化和旧帧，也没有证明只依赖记忆的成本优势。

## Slide 4
03 / 跨数据集基线
覆盖范围已扩大，各数据集指标分别解释
数据集 | 完成范围 | 主要指标（%） | 范围与对照
MR.HiSum | 1,888 / 2,000 条 94.4% 可用 test | mAP50/15：57.00 / 23.90 摘要 F1：38.27 | 常数评分＋同选择器 摘要 F1：56.61
TVSum | 全 50 视频 主报固定 val10 | val10 Top-5 mAP：61.32 all50：54.89 | all50 为补充结果 两范围高于随机对照
QFVS | 4 个源视频 全部 180 查询 | Oracle F1：42.34 概念＋分散：44.86 | 均匀选片：46.62 仍未超过同预算对照
SVHighlights | 7 场长视频 共 15.84 小时 | HL-mAP：16.27 Hit1：14.29 | 小规模开发测试 非官方全集
指标不横比。TVHighlights 本地数据未就绪、无成绩；TVSum 是另一数据集。
来源：MR.HiSum（10.21）、TVSum（10.22）、QFVS（10.25）、SVHighlights（10.27）专项报告
04 / 14
Notes: 这些结果需要同时看覆盖范围和任务指标。MR.HiSum 覆盖测试集的百分之九十四点四，mAP50 和 mAP15 分别是五十七和二十三点九；摘要 F1 是三十八点二七，低于常数评分经过同一个摘要选择器得到的五十六点六一。这说明局部高分排序和摘要覆盖并不是同一个问题，常数评分也不等同于随机摘要。TVSum 已完成五十条视频，主要报告固定十条验证视频的 Top-5 mAP 六十一点三二，全部五十条的五十四点八九作为补充，两种范围均高于同口径随机对照。QFVS 全查询与 SVHighlights 七场的结果也已形成，但前者没有超过均匀选片，后者属于开发试验。最后，TVHighlights 本地视频和标注仍未就绪，没有成绩，它与 TVSum 是不同数据集。各行的 mAP、Top-5 mAP 和 F1 不能直接横比。

## Slide 5
03 / QFVS
时间分散有改善，仍未超过均匀选片
Oracle F1（%）· 全部 180 查询 · 4 个源视频
Chart: 
| 原 REZE | 概念提示 | 概念＋时间分散 | 均匀选片
Oracle F1 | 42.34 | 42.18 | 44.86 | 46.62
提示收益未推广
概念提示单独使用， 没有高于原方法。
此前 4 条开发查询 上的收益，没有推广 到全部查询。
分别检查语义匹配与覆盖。
排除 4 条开发查询后的 176 条，仍来自同 4 个源视频，不能视为未见视频验证。
来源：reze_qfvs_full_results_2026-10-25.md · 同预算对照
05 / 14
Notes: QFVS 上最值得注意的是，概念提示的小样本收益没有推广到全部查询。原 REZE 的 Oracle F1 是四十二点三四，单独使用概念提示为四十二点一八，反而略低。加入时间分散后达到四十四点八六，有改善，但仍低于同预算均匀选片的四十六点六二。因此不能把问题简单归结为提示不够具体，还需要分别检查语义匹配与视频覆盖。这里的全部一百八十个查询只来自四个源视频，即使排除最初四条开发查询，剩余一百七十六条也仍来自这四个视频，不能称为未见视频验证。

## Slide 6
04 / QVHighlights · 候选对照
候选分散未过门槛，后续保留原 Top-5
固定开发 100 条 · mAP 变化
+0.0798 pp
低于预设 +1 pp 门槛
Hit@1 同时下降 1 pp。
候选策略 | mAP | Hit@1
原 Top-5 | 44.58 | 78.00
分散候选 | 44.66 | 77.00
上周背景 · 10 月 20 日完成 · QV 完整 val1550
P_pair：43.76 mAP / 76.84 Hit@1；相对 B0：+0.77 / +5.16 pp。
这项结果不计入本周新增实验，也不能与开发 100 条直接比较均值。
来源：ReVALUE 执行方案 v3（10.23）、REZE 完整 val1550 报告（10.20）
06 / 14
Notes: QV 的候选分散实验没有达到继续采用的门槛。在固定一百条开发样本上，原 Top-5 为四十四点五八 mAP、七十八 Hit@1；分散候选为四十四点六六和七十七。mAP 精确增加零点零七九八个百分点，低于预先规定的一个百分点门槛，Hit@1 还下降了一个百分点，所以后续保留原 Top-5。页面下方单独列出上周背景：完整 val1550 的 P_pair 在十月二十日已经完成，达到四十三点七六 mAP 和七十六点八四 Hit@1，相对 B0 分别提高约零点七七和五点一六个百分点。这不是本周新实验，也不能与开发一百条直接比较均值。

## Slide 7
04 / QVHighlights · 修复版 R2
运行已修复，记忆与回看尚无稳定收益
开发 100 条 · 100/100 完成 · 零技术回退 · 精度门槛未通过
条件 | VeryGood mAP | Hit@1 | token / B0
原 REZE B0 | 44.41 | 71.00 | 1.00×
双向复评 P_pair | 44.58 | 78.00 | 1.56×
四态直接比较 | 44.42 | 72.00 | 2.02×
决策记忆（无新增观察） | 44.49 | 73.00 | 2.89×
记忆＋均匀观察 | 44.41 | 71.00 | 3.03×
记忆＋定向观察 | 44.41 | 71.00 | 3.03×
两观察组的完整预测向量与 B0 相同，端到端 token 约为 3 倍。
来源：revalue_current_experiment_plan_2026-10-26.md · 精度为 %，成本为端到端 token 比值
07 / 14
Notes: 修复版 R2 说明工程完成与方法有效需要分开判断。一百条样本全部完成、没有技术回退，但各新增条件尚未形成稳定收益。B0 为四十四点四一 mAP、七十一 Hit@1；P_pair 保持较高的 Hit@1，达到七十八。四态直接比较和决策记忆的 mAP 只比基线略高，决策记忆的端到端 token 已接近基线的二点九倍。最关键的是，均匀观察和定向观察两组的完整预测向量都与 B0 相同，而 token 约为三倍。因此本轮不能证明新增观察有效，精度门槛没有通过。下一步需要检查补到的证据为何未改变决策，而不仅是继续增加观察次数。

## Slide 8
05 / 机制诊断
容量已改善，视觉证据可靠性仍是瓶颈
记忆容量：收益已确认
−25.30%
13,840 → 10,339 token
14 份固定记忆，事实与来源可还原； 同容量补回 75 个完整旧条目。
尚未验证比较器理解或高光精度收益。
视觉不确定性：仍未改善
0 / 6
参考“无法判断”中保留不确定性的数量
30 个问题 × 2 种提示，共 60 次调用； 两组判断完全相同。
37 次输出探针：句子更完整， 仍存在物体和人物关系误判。
视觉参考标签来自助手审阅，尚无独立人工核验；小样本读数不能当作总体准确率。
来源：记忆压缩与输出探针报告（10.26）、物体存在性核查报告（10.27）
08 / 14
Notes: 本周确认了一项容量收益，但没有把它等同于精度收益。十四份固定记忆在事实和来源可还原的前提下，从一万三千八百四十 token 降到一万零三百三十九，减少百分之二十五点三，同容量补回七十五个完整旧条目。这个结果还没有证明比较器理解更好。视觉方面，三十个物体存在性问题分别使用直接核查和证据优先提示，共六十次调用，两组状态完全一样；六个参考标签为无法判断的问题，全部被给出了确定判断。另有三十七次输出探针表明，取消字符上限可以让句子更完整，但物体和人物关系误判仍存在。这些参考标签来自助手审阅，没有独立人工核验，因此只能作为定位问题的小样本证据，不能解释为总体准确率。

## Slide 9
06 / TVSum 迁移
复评下降 2.94 pp，记忆未改变基线排序
Top-5 mAP（%）· 固定 val10 · 候选与输入帧固定
Chart: 
| REZE B0 | P_pair | 四态直接比较 | 决策记忆
Top-5 mAP | 61.3167 | 58.3816 | 61.3167 | 61.3167
P_pair 相对 B0
−2.94
百分点（pp）
400 次比较
直接与记忆两组， 没有确定胜负。
QV 上的收益未直接迁移。该轮 670 次调用已完成；当前没有追加实验结果。
来源：revalue_tvsum_transfer_results_2026-10-27.md
09 / 14
Notes: TVSum 的迁移结果进一步说明，QV 上的复评收益没有直接推广到通用高光任务。在固定十条验证视频上，候选和输入帧保持相同，B0 的 Top-5 mAP 为六十一点三二，P_pair 降至五十八点三八，下降约二点九四个百分点。四态直接比较和决策记忆都保持基线得分，两组合计四百次比较没有产生确定胜负。这一轮六百七十次调用已经完成，没有继续追加实验。接下来两页是基于既有轨迹的离线诊断，目的是区分已经查实的错误和仍待检验的原因。

## Slide 10
06 / TVSum · 来源链审计
通用请求被误提取成对象约束
通用高光请求
Highlight of this video.
10 / 10 解析错误
对象约束被写成： Highlight of this video
400 次四态比较
全部带入这个伪约束
没有产生确定胜负
错误已复现；是否导致比较失效，仍待检验。
P_pair 不使用 TaskSpec，不能用这个错误解释 P_pair 的下降。
最小检验：只移除通用任务的伪对象约束，其余输入和评价保持固定。
来源：revalue_tvsum_offline_diagnosis_v1_2026-10-27.md · 零新增实验模型调用
10 / 14
Notes: 第一项查实的问题发生在任务解析。TVSum 使用的是通用请求，要求找出这个视频的高光；但十条 TaskSpec 都把 Highlight of this video 误提取成了对象约束，仿佛画面里应该出现一个叫这个名字的对象。这个伪约束进入了全部四百次四态比较输入。错误及其传播已经复现，但不能因此直接断言它就是没有胜负的原因，仍需只删除该字段的单变量实验。还要特别区分，P_pair 不使用 TaskSpec，所以它的指标下降不能归因于这个错误。

## Slide 11
06 / TVSum · 记忆证据传播
主要损失在草稿选择，不能只归因于容量
全部事实记录
448
进入记忆草稿
143
最终保留
130
草稿遗漏 305 条
容量移除 13 条
unknown：185 → 9
不确定证据的保留需要独立检查。
可疑视觉描述进入了记忆比较，但抽查相关比较均为 tie，尚未证明造成排序下降。 CPU 契约检查不等于新模型预测；阶段节点宽度不表示数量比例。
来源：revalue_tvsum_offline_diagnosis_v1_2026-10-27.md
11 / 14
Notes: 第二项发现是记忆证据的主要损失位置。四百四十八条事实记录中，有三百零五条在草稿选择阶段就没有被选入，进入草稿的是一百四十三条，随后只有十三条因为容量限制被移除，最终保留一百三十条。原有一百八十五条 unknown 最后只保留九条。因此，不能把证据损失主要归因于一千零二十四 token 的容量，草稿如何选择事实也需要独立检查。抽查还确认，可疑视觉描述确实进入了记忆比较，但相关比较都是并列，尚未证明导致排序下降。图中节点等宽，只表示处理阶段；CPU 契约检查也不能当作新的模型预测。

## Slide 12
07 / 下一步 · 最小单变量协议
只删除伪对象约束，检验它是否影响排序
唯一改动
原有：通用任务包含伪对象约束
对象 = “Highlight of this video”
本轮：移除该约束，保留任务意图
直接比较 200 次＋记忆比较 200 次，沿用旧对照。
全部固定
原 10 视频完整子集
候选片段
旧输入帧
记忆内容
比较器与排序
评价协议
400 份输入已准备，没有新模型结果。
报告全子集精度、错误改判、证据充分性、合理并列和成本；不按 GT 挑选有利子集。
来源：revalue_tvsum_taskspec_protocol_v1_2026-10-27.md · 状态：待授权、未启动
12 / 14
Notes: 建议的下一轮非常克制：唯一改动是删除通用任务中的错误对象约束，保留原来的高光任务意图。原十条视频必须完整保留，候选、旧帧、记忆内容、比较器、排序和评价全部固定。直接比较和记忆比较各二百次，沿用旧预测作为对照，目前四百份待验证输入已经准备好，但没有新模型结果。评价时既要报告完整子集的精度，也要看错误改判、证据是否充分、合理并列和成本；不能按标注挑有利子集，也不能为了降低并列率而强迫模型分出胜负。这样才能判断错误约束是否影响了排序。

## Slide 13
07 / 下一步 · 执行条件
旧预算分开记账，新对照仍需独立授权
既有轮次 | 已用 / 上限请求 | 已用 token | 已用 / 上限 GPUh
QV 原诊断 | 797 / 1,000 | 398,929 | 0.5395 / 2
TVSum 迁移 | 670 / 670 | 1,106,932 | 0.5840 / 2
新对照：待授权建议
400 次总尝试
零额外故障调用 · 零重试 绝对上限：2,457,600 token · 1 GPUh
启动条件：独立预算授权＋新运行器审查通过。
TVSum 请求额度已耗尽；QV 余量不转移。以上账本不是全周实验总成本。 离线诊断与本次汇报制作新增实验模型调用均为 0。
来源：当前方案、TVSum 迁移结果与单变量协议 · GPUh 为模型运行生命周期累计
13 / 14
Notes: 执行条件需要和科学计划一起说明。QV 原诊断累计七百九十七次请求，上限一千次，消耗三十九万八千九百二十九 token，约零点五四 GPU 小时。TVSum 迁移已经用完六百七十次请求，消耗一百一十万六千九百三十二 token，约零点五八四 GPU 小时。即使 GPU 时间还有剩余，也不代表可以追加请求，QV 的余量也不能转给 TVSum。新对照建议独立设置四百次总尝试，不增加故障调用或重试，绝对上限为二百四十五万七千六百 token 和一个 GPU 小时。当前尚未授权、未启动，需要独立预算确认及新运行器审查。表中的两个账本不是全周实验总成本，本次离线诊断和汇报制作没有新增实验模型调用。

## Slide 14
08 / 推进顺序与讨论事项
先验证证据是否改变排序，再扩大 Agent 实验
让证据真正改变排序
1 任务约束
2 视觉与记忆
3 独立确认与长视频
TVSum 单变量对照 仅移除错误对象约束 其余条件冻结
局部细节与短时连续画面 独立检验不确定性保留 再检验记忆证据的作用
观察内容通过后复核 QV 100 再做独立确认 与长视频闭环验收
讨论事项：优先开展 400 次独立对照，并确认相应预算。
目前尚无完整记忆／回看框架的稳定收益结论 · 2026.10.21–10.27 · 林逸飞
14 / 14
Notes: 后续推进顺序是，先检验任务理解，再独立处理视觉证据和记忆保留，最后进入独立确认与长视频闭环。第一步完成 TVSum 的单变量对照。第二步检验局部细节和短时连续画面是否补足证据，以及不确定性和动作差异能否被保留下来，再评估记忆的作用。观察内容通过后，按原门槛复核 QV 一百条，然后开展独立确认和长视频 Agent 验收。我们目前还不能宣称完整记忆或回看框架带来稳定收益。此次组会希望讨论的是，是否优先给这四百次独立对照分配预算，让下一轮围绕一个可证伪的问题推进。